| QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA | ###### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# QUY ĐỊNH

Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn,

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQLQ ngày 14/9/2012 của

Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Văn bản này quy định việc tổ chức, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học liên ngành do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

b) Các cơ quan, tổ chức liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi của Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn là đề tài, dự án khoa học và công nghệ nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải kịp thời giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro là đề tài, dự án khoa học và công nghệ có tính đột phá, tiên phong, có thể đòi hỏi quá trình nghiên cứu lâu dài và liên tục; khi được nghiên cứu thành công có khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới, phương pháp nghiên cứu khoa học và công nghệ mới, mang lại hiệu quả to lớn về khoa học và thực tiễn.

Đề tài, dự án khoa học và công nghệ sau đây gọi tắt là đề tài.

Điều 3.  Tiêu chí xác định nhiệm vụ

1.  Đề tài đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:

a) Nội dung nghiên cứu là những vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường, tự nhiên mới xuất hiện, có ý nghĩa quan trọng cần được giải quyết kịp thời để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Có ý nghĩa về khoa học và công nghệ.

c) Các nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch không thể đáp ứng kịp thời.

d) Được cơ quan Đảng, Nhà nước đặt hàng nghiên cứu.

2. Đề tài có triển vọng nhưng có tính rủi ro phải có tính đột phá, tiên phong, khi được nghiên cứu thành công có khả năng đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau đây:

a) Tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới.

b) Mở ra hướng nghiên cứu mới trong khoa học và công nghệ.

c) Hình thành cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu khoa học và công nghệ mới.

Điều 4. Chuyên gia đánh giá

1. Chuyên gia đánh giá phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm gần nhất phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài; hoặc nhà quản lý có kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến đề tài được giao tư vấn đánh giá.

b) Sẵn sàng tham gia tư vấn đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, không có quyền và lợi ích liên quan đến đề tài.

2. Chuyên gia đánh giá có trách nhiệm:

a) Nghiên cứu, phân tích từng nội dung và thông tin trong hồ sơ, đánh giá chung và cụ thể mặt mạnh, mặt yếu của hồ sơ theo các yêu cầu đã quy định. Viết nhận xét đánh giá đề tài theo mẫu phiếu quy định và chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến tư vấn, đánh giá của mình.

b) Giữ bí mật về các thông tin liên quan đến việc đánh giá đề tài và không sử dụng nội dung nghiên cứu của đề tài trái quy định của pháp luật.

Điều 5.  Hội đồng khoa học

1. Hội đồng khoa học (sau đây gọi tắt là hội đồng) được thành lập theo ngành hoặc liên ngành, đa ngành khoa học, có nhiệm vụ tư vấn cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) trong việc đánh giá xét chọn đề tài; đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài.

2. Hội đồng có từ 07-11 thành viên, gồm chủ tịch, phó chủ tịch, 01 ủy viên thư ký khoa học, ít nhất 02 ủy viên phản biện và các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ.

3. Thành phần hội đồng gồm ít nhất 2/3 thành viên là các nhà khoa học và không quá 1/3 là đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách có liên quan, tổ chức thụ hưởng kết quả nghiên cứu của đề tài.

4. Thành viên hội đồng phải đáp ứng các điều kiện đối với chuyên gia đánh giá quy định tại Điều 4 Quy định này; có trách nhiệm tham dự các phiên họp của hội đồng và tuân thủ các quy định làm việc của hội đồng; chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến tư vấn và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của hội đồng.

5. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm trung thực, khách quan, chính xác và công bằng.

6. Phương thức làm việc của hội đồng:

a) Hội đồng làm việc trên cơ sở các văn bản, tài liệu do Cơ quan điều hành Quỹ cung cấp và được gửi đến các thành viên hội đồng ít nhất 05 ngày làm việc trước khi họp hội đồng.

b) Thành viên hội đồng có trách nhiệm thẩm định, nhận xét, đánh giá xét chọn và đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài; gửi phiếu nhận xét đề tài theo mẫu phiếu quy định cho Cơ quan điều hành Quỹ chậm nhất 02 ngày làm việc trước phiên họp của hội đồng.

c) Phiên họp hợp lệ của hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, trong đó có chủ tịch (hoặc phó chủ tịch trong trường hợp chủ tịch vắng mặt) và 02 ủy viên phản biện. Ủy viên thư ký khoa học giúp chủ tịch hội đồng kiểm tra các điều kiện cần thiết để tiến hành phiên họp, xây dựng và hoàn thiện biên bản kết luận phiên họp của hội đồng.

d) Phiên họp của hội đồng tiến hành theo trình tự: chuyên gia đánh giá phản biện trình bày nhận xét; hội đồng thảo luận, phân tích, thống nhất quan điểm đánh giá đề tài theo các nội dung quy định, hội đồng đánh giá đề tài theo phương thức bỏ phiếu; hội đồng bầu ban kiểm phiếu (gồm 03 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban); sau khi trao đổi, thành viên hội đồng đánh giá độc lập theo các mẫu phiếu quy định (phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã hướng dẫn trên phiếu). Ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo; trên cơ sở kết quả tổng hợp, hội đồng thảo luận thống nhất kiến nghị các vấn đề liên quan đến đề tài. Hội đồng thông qua biên bản về kết quả làm việc.

7. Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ cử cán bộ làm thư ký hành chính giúp việc hội đồng.

Điều 6. Kinh phí và thời gian thực hiện đề tài

1. Kinh phí thực hiện đề tài được lấy từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của Quỹ và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

2. Dự toán, định mức chi đối với đề tài được áp dụng như với dự toán và định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

3. Thời gian thực hiện đề tài không quá 02 năm. Đối với nghiên cứu có triển vọng nhưng có tính rủi ro, đòi hỏi quá trình nghiên cứu lâu dài, liên tục, có thể thực hiện theo nhiều giai đoạn. Việc quyết định thực hiện giai đoạn sau được căn cứ vào kết quả thực hiện của giai đoạn trước đó.

Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Chương II

ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI

Điều 7. Hồ sơ xét chọn đề tài

1. Hồ sơ xét chọn bao gồm 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bản điện tử (file dạng Word/Excel, font chữ Times New Roman, khổ chữ 13) quy định tại khoản 2 Điều này.

Hồ sơ xét chọn được đóng gói trong túi hồ sơ bên ngoài ghi rõ tên đề tài đăng ký tham gia xét chọn; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và đăng ký tham gia  phối hợp thực hiện đề tài; họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện chính đề tài; danh mục tài liệu.

2.  Hồ sơ xét chọn gồm những văn bản, tài liệu sau đây:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (Phụ lục số 1-ĐĐKĐT).

b) Thuyết minh đề tài (Phụ lục số 2-TMĐT).

c) Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Phụ lục số 3-NLTC).

d) Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì đề tài, các cá nhân đăng ký thực hiện chính đề tài cùng các tài liệu chứng minh các nội dung nêu trong lý lịch khoa học  (Phụ lục số 4-LLCN).

đ) Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu thực hiện đề tài.

e) Tư liệu liên quan đến đề tài (tài liệu, hình ảnh, vật chứng,…).

Mỗi văn bản trên phải có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân theo từng biểu mẫu.

Hồ sơ đăng ký xét chọn đề tài được gửi tới Cơ quan Điều hành Quỹ.

Điều 8.  Điều kiện của tổ chức, cá nhân đăng ký đề tài

1. Đối với tổ chức đăng ký chủ trì đề tài:

a) Có tư cách pháp nhân.

b) Có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài.

c) Có điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp để triển khai thực hiện đề tài.

2. Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài:

a) Là người đề xuất và chủ trì tổ chức xây dựng thuyết minh đề tài; có trình độ từ đại học trở lên và đang hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài; có đủ khả năng tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện đề tài; không vi phạm các quy định hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ; không bị hạn chế quyền công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau:

- Có công trình nghiên cứu công bố trong các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong nước, quốc tế hoặc sách chuyên khảo trong khoảng thời gian 05 năm gần đây, tính từ thời điểm nộp hồ sơ.

- Là tác giả sáng chế, giống cây trồng mới được cấp văn bằng bảo hộ hoặc có kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống trong khoảng thời gian 07 năm gần đây, tính từ thời điểm nộp hồ sơ.

3. Trường hợp cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài không thuộc một tổ chức đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, phải được một tổ chức có đủ điều kiện bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì.

Điều 9. Nội dung đánh giá xét chọn đề tài

Nội dung đánh giá xét chọn đề tài bao gồm: đánh giá đề xuất đề tài và đánh giá nội dung của đề tài.

1. Đánh giá đề xuất đề tài theo các tiêu chí quy định tại Điều 3 Quy định này.

2. Đánh giá nội dung đề tài theo 05 nhóm tiêu chí, cụ thể như sau:

a) Về mục tiêu đề tài, tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài.

b) Về xác định nội dung, phương án tổ chức thực hiện đề tài.

c) Về cách tiếp cận đề tài và phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng.

d) Về khả năng hoàn thành sản phẩm đăng ký, khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài.

đ) Về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài.

Đánh giá nội dung của đề tài được thực hiện riêng biệt đối với lĩnh vực khoa học xã hội và các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ.

Điều 10. Tổ chức đánh giá xét chọn đề tài

1. Cơ quan điều hành Quỹ có trách nhiệm tổ chức đánh giá xét chọn đối với đề tài, bao gồm: tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ đánh giá; chuyển hồ sơ đánh giá đề tài cho các chuyên gia; lưu giữ hồ sơ gốc của đề tài; tổ chức phiên họp đánh giá xét chọn đề tài; trình Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt kết quả đánh giá xét chọn đề tài.

2. Thư ký hành chính của Hội đồng có trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết cho hội đồng và gửi các tài liệu sau đây tới các thành viên hội đồng:

a) Quyết định thành lập hội đồng và danh sách kèm theo.

b) Danh mục đề tài nghiên cứu cấp nhà nước đã và đang được thực hiện.

c) Bản sao hồ sơ gốc hoặc bản điện tử của hồ sơ xét chọn.

d) Mẫu phiếu nhận xét đối với hồ sơ đề tài: Phiếu nhận xét sự phù hợp của đề tài (Phụ lục số 5a-PNXĐXĐTĐX); (Phụ lục số 5b-PNXĐXĐTTV); Phiếu nhận xét xét chọn đề tài được thực hiện riêng biệt đối với các lĩnh vực khoa học: khoa học xã hội (Phụ lục số 7a-PNXXCXH); khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ (Phụ lục số 7b-PNXXCTN-CN).

đ)  Tài liệu liên quan khác.

3. Trình tự làm việc của hội đồng đánh giá xét chọn theo hướng dẫn (Phụ lục số 9-TTHĐXC).

4. Phiên họp của hội đồng đánh giá xét chọn quy định tại khoản 6 Điều 5 Quy định này. Trình tự đánh giá được tiến hành theo hai bước:

a) Bước thứ nhất: Đánh giá đề xuất đề tài

Việc đánh giá đề xuất đề tài căn cứ theo các tiêu chí quy định tại Điều 3 Quy định này.

- Hội đồng tham khảo nhận xét của các chuyên gia phản biện, trao đổi, thảo luận và bỏ phiếu đánh giá đề xuất đề tài (Phụ lục số 6-PĐGĐXĐT).

- Đề tài được hội đồng đề nghị đưa vào đánh giá xét chọn phải có ít nhất 2/3 số phiếu của thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp nhất trí với đề xuất “Đề nghị thực hiện”.

b) Bước thứ hai: Đánh giá xét chọn đề tài

- Việc đánh giá xét chọn đề tài được hội đồng tiến hành theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy định này.

- Hội đồng trao đổi, thảo luận thống nhất quan điểm, phương thức đánh giá đối với từng tiêu chí trước khi bỏ phiếu đánh giá xét chọn đề tài. Phiếu đánh giá xét chọn đề tài được thực hiện riêng biệt đối với các lĩnh vực khoa học: khoa học xã hội (Phụ lục số 8a-PĐGXCXH); khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ (Phụ lục số 8b-PĐGXCTN-CN). Kết quả đánh giá hồ sơ đề tài được tổng hợp (Phụ lục số 10-THKQXC).

5. Điều kiện được đề nghị tài trợ:

a) Hồ sơ xét chọn được từng thành viên hội đồng đề nghị tài trợ phải có kết quả đánh giá các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy định này từ mức “Đạt” trở lên.

b) Hồ sơ xét chọn được hội đồng đề nghị tài trợ phải đáp ứng ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp đánh giá từ mức “Đạt” trở lên.

c) Đề tài được hội đồng đề nghị ưu tiên tài trợ khi được tất cả các thành viên hội đồng có mặt đánh giá đạt từ mức “Khá” trở lên.

6. Đối với hồ sơ được đề nghị tài trợ, hội đồng nêu rõ những điểm cần thiết phải bổ sung, sửa đổi trong thuyết minh đề tài, các sản phẩm khoa học chính với những chỉ tiêu tương ứng phải đạt, những điểm cần lưu ý để hoàn thiện hồ sơ đề tài và kiến nghị về kinh phí đề tài. Hội đồng thông qua biên bản về kết quả làm việc (Phụ lục 11-BBĐGXC).

7. Trường hợp có nhiều hồ sơ tham gia xét chọn, hội đồng tiến hành đánh giá từng hồ sơ, xếp hạng ưu tiên đề nghị tài trợ. Đối với các hồ sơ có kết quả đánh giá tổng hợp bằng nhau thì kết quả đánh giá cao hơn của chủ tịch hội đồng được ưu tiên để xếp hạng. Nếu kết quả đánh giá của chủ tịch hội đồng với các hồ sơ cũng bằng nhau thì hội đồng xếp hạng bằng nhau và kiến nghị phương án lựa chọn.

8. Trường hợp cần thiết, do tính chất của đề tài, hội đồng có thể đề nghị Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá cơ sở vật chất, năng lực, nguồn lực và tính khả thi của việc triển khai nghiên cứu đề tài. Báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát (Phụ lục 11b-BCKT) được Quỹ xem xét, xử lý trước thời điểm ký hợp đồng khoa học và công nghệ với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

Điều 11. Phê duyệt kết quả đánh giá xét chọn đề tài

1. Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp và xử lý kết quả đánh giá xét chọn đề tài. Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ trình Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài.

2. Cơ quan điều hành Quỹ thông báo kết quả xét chọn đến tổ chức, cá nhân trúng tuyển.

3. Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của hội đồng đánh giá xét chọn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả đánh giá xét chọn để tiến hành thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện đề tài.

4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập tổ thẩm định nội dung, kinh phí đề tài; quyết định phê duyệt kinh phí đề tài trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Điều 12. Hợp đồng khoa học và công nghệ

1. Cơ quan điều hành Quỹ ký hợp đồng khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là hợp đồng) với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài (Phụ lục số 12-HĐKH).

2. Hợp đồng là căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài và giải quyết các vấn đề liên quan. Thuyết minh đề tài được phê duyệt là bộ phận không tách rời của hợp đồng.

3. Việc điều chỉnh nội dung, kinh phí của đề tài được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định điều chỉnh và các văn bản có liên quan đến việc điều chỉnh là bộ phận của hợp đồng thực hiện đề tài.

Điều 13. Báo cáo và kiểm tra định kỳ

1. Định kỳ 12 tháng một lần, chủ nhiệm đề tài cùng tổ chức chủ trì đề tài gửi báo cáo về tiến độ và khối lượng công việc, kinh phí thực hiện của đề tài đến Cơ quan điều hành Quỹ (Phụ lục số 13-BCĐKĐT).

2. Cơ quan điều hành Quỹ định kỳ 12 tháng một lần kiểm tra tiến độ thực hiện, sử dụng kinh phí, sản phẩm của đề tài theo hợp đồng đã ký kết. Kết quả kiểm tra được ghi biên bản (Phụ lục số 14-BBKTĐK) và là căn cứ để cấp kinh phí đợt tiếp theo. Trường hợp cần thiết, Cơ quan điều hành Quỹ có thể yêu cầu chủ nhiệm đề tài, tổ chức chủ trì báo cáo và tổ chức kiểm tra đột xuất.

3. Trường hợp đặc biệt đề tài không có khả năng hoàn thành đúng thời hạn theo hợp đồng, chậm nhất 60 ngày trước thời điểm kết thúc hợp đồng, chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì đề tài có công văn đề nghị Quỹ gia hạn hợp đồng (Phụ lục số 15-CVGHĐT).

Mỗi đề tài chỉ được gia hạn 01 lần trong quá trình thực hiện hợp đồng, thời gian gia hạn tính từ thời điểm kết thúc hợp đồng. Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ xem xét việc gia hạn không quá 90 ngày đối với đề tài đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn và không quá 12 tháng đối với đề tài có triển vọng nhưng có tính rủi ro. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

4. Cơ quan điều hành Quỹ trong quá trình kiểm tra, đánh giá đề tài sẽ xem xét, quyết định chấm dứt thực hiện hợp đồng khi chủ nhiệm đề tài và tổ chức đề tài không thực hiện đúng nội dung nghiên cứu, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý về tài chính; không đủ năng lực tổ chức quản lý, hướng nghiên cứu của đề tài bế tắc và các trường hợp bất khả kháng khác.

Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì

1. Tổ chức chủ trì đề tài cùng chủ nhiệm đề tài ký kết hợp đồng thực hiện đề tài với Cơ quan điều hành Quỹ.

2. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để triển khai thực hiện đề tài một cách hiệu quả, hỗ trợ chủ nhiệm đề tài trong quản lý sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí được Quỹ tài trợ, xác nhận tình hình sử dụng kinh phí đề tài, bảo đảm hồ sơ chứng từ trước Quỹ và các cơ quan chức năng của Nhà nước.

3. Lưu giữ các sản phẩm của đề tài và cùng chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện đề tài.

4. Phối hợp với chủ nhiệm đề tài thực hiện chế độ báo cáo với Cơ quan điều hành Quỹ. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Quỹ và các cơ quan khác có liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thanh tra đối với đề tài.

5. Tổ chức quản lý, khai thác, chuyển giao kết quả của đề tài theo yêu cầu của Quỹ và quy định của pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài

1. Tổ chức triển khai đề tài theo các yêu cầu trong hợp đồng đã ký kết.

2. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả theo nội dung của hợp đồng; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí của đề tài theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Quỹ.

3. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc thực hiện đề tài (trên cơ sở hợp đồng). Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Quỹ về tình hình thực hiện đề tài và sử dụng kinh phí của đề tài. Đề xuất, kiến nghị các điều chỉnh nội dung hợp đồng khi cần thiết.

4. Thực hiện công bố kết quả và chuyển giao kết quả của đề tài theo yêu cầu của Quỹ; chịu trách nhiệm về nội dung công bố theo pháp luật về khoa học và công nghệ, xuất bản, báo chí, sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

Điều 16.  Hồ sơ đánh giá nghiệm thu

1. Văn bản đề nghị đánh giá nghiệm thu của tổ chức chủ trì đề tài (Phụ lục số 16-ĐĐNNT).

2. Sản phẩm chính của đề tài bao gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài (Phụ lục số 17-BCTHKQ); Sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài với số lượng và chất lượng theo hợp đồng.

3. Tài liệu của đề tài bao gồm:

a) Hợp đồng kèm theo thuyết minh đề tài đã được phê duyệt.

b) Báo cáo về việc tổ chức thực hiện đề tài (Phụ lục số 18-BCTCTH).

c) Biên bản kiểm tra tình hình triển khai thực hiện của đề tài (kèm theo các báo cáo định kỳ thực hiện đề tài).

d) Văn bản liên quan đến việc tổ chức thực hiện đề tài (nếu có).

đ) Tài liệu về kết quả đo đạc, kiểm định, đánh giá các sản phẩm của đề tài do các tổ chức có thẩm quyền thực hiện (nếu có).

e) Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có).

g) Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là máy, thiết bị…), các số liệu điều tra, khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài (nếu có).

4. Số lượng và thời hạn nộp hồ sơ đánh giá cấp cơ sở

a) Hồ sơ đánh giá gồm 01 hồ sơ gốc và 01 bản điện tử (file dạng Word/Excel, font chữ Times New Roman, khổ chữ 13) quy định tại khoản 3 Điều này.

b) Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm kết thúc gia hạn hợp đồng, chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì đề tài có trách nhiệm nộp hồ sơ đánh giá quy định tại khoản 3 Điều này cho Cơ quan điều hành Quỹ.

Điều 17. Nội dung đánh giá nghiệm thu

Nội dung đánh giá kết quả của đề tài được thực hiện riêng biệt đối với lĩnh vực khoa học xã hội (Phụ lục số 19a-PNXNTXH), các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ (Phụ lục số 19b-PNXNTTN-CN) theo 05 nhóm tiêu chí, cụ thể như sau:

a) Đánh giá mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm chính của đề tài.

b) Đánh giá sự phù hợp của cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng.

c) Đánh giá về yêu cầu khoa học và công nghệ đạt được của các sản phẩm chính của đề tài.

d) Đánh giá về ý nghĩa thực tiễn của đề tài và khả năng chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài.

đ) Đánh giá kết quả vượt trội của đề tài.

Điều 18. Tổ chức đánh giá nghiệm thu

1. Cơ quan điều hành Quỹ có trách nhiệm tổ chức đánh giá nghiệm thu đối với đề tài, bao gồm: tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ đánh giá; chuyển hồ sơ đánh giá đề tài cho các chuyên gia; lưu giữ hồ sơ gốc của đề tài; tổ chức phiên họp đánh giá nghiệm thu đề tài (chậm nhất 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá nghiệm thu); tổng hợp hồ sơ đánh giá đề tài để tiến hành công nhận kết quả đánh giá đề tài và thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

2. Việc đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài phải căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết kèm theo Thuyết minh đề tài và các văn bản khác (nếu có);  được thông qua hội đồng khoa học (quy định tại Điều 5 Quy định này) và tiến hành bằng phương pháp đánh giá xếp loại theo các nội dung quy định tại Điều 17 Quy định này.

3. Đối với các đề tài có kết quả nghiên cứu là các sản phẩm có thể đo kiểm được (kể cả phần mềm máy tính…), tính xác thực của các thông số kỹ thuật và tài liệu công nghệ phải được thẩm định bởi tổ chuyên gia trước khi hội đồng họp đánh giá nghiệm thu.

4. Phiên họp hội đồng đánh giá nghiệm thu

a) Trình tự làm việc của hội đồng theo hướng dẫn (Phụ lục số 20-TTHĐNT).

b) Chủ nhiệm đề tài phải tham dự phiên họp của hội đồng để báo cáo và giải trình các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện đề tài (trường hợp đặc biệt, chủ nhiệm đề tài không thể có mặt phải có uỷ quyền bằng văn bản cho 01 thành viên chính tham gia đề tài thực hiện trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài).

c) Phiên họp của hội đồng được tiến hành theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Quy định này. Trên cơ sở nhận xét của chuyên gia phản biện và các thành viên, hội đồng họp kín trao đổi và bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài, phiếu đánh giá kết quả đề tài được thực hiện riêng biệt đối với lĩnh vực khoa học xã hội (Phụ lục số 21a-PĐGNTXH), các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ (Phụ lục số 21b-PĐGNTN-CN).

d) Kết quả đánh giá, xếp loại đề tài được tổng hợp theo quy định tại khoản 4 Điều này (Phụ lục số 22-THKQNT).

đ) Chủ tịch hội đồng dự thảo kết luận đánh giá, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện đối với đề tài. Hội đồng thảo luận, thống nhất từng nội dung kết luận trong biên bản. Trường hợp đánh giá đề tài xếp loại “Không đạt”, hội đồng cần xác định rõ những nội dung, công việc đã thực hiện trong hợp đồng để Quỹ xem xét, xử lý theo quy định hiện hành, hoặc kiến nghị cho phép chủ nhiệm đề tài hoàn thiện nội dung và kết quả nghiên cứu để tổ chức đánh giá lại.

e) Hội đồng thông qua biên bản về kết quả đánh giá xếp loại đề tài (Phụ lục số 23-BBHĐNT).

5. Xếp loại kết quả đề tài:

Căn cứ vào kết quả đánh giá, đề tài được xếp thành 03 loại: “Đạt”; “Xuất sắc”; “Không đạt”.

a) Đề tài xếp loại “Đạt” là đề tài phải đáp ứng các quy định tại Điều 17 Quy định này và được ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đánh giá xếp loại “Đạt” trở lên.

b) Đề tài xếp loại “Xuất sắc” là đề tài được tất cả các thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp đánh giá mức “Đạt” trở lên và phải đáp ứng tối thiểu 2/3 các thành viên hội đồng có mặt tại phiên họp đánh giá mức “Xuất sắc”.

c) Đề tài xếp loại “Không đạt” là đề tài không đáp ứng được các yêu cầu đối với đề tài xếp loại “Đạt”.

Điều 19. Xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu

1. Đối với đề tài xếp loại “Đạt” trở lên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả đánh giá của hội đồng, chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì đề tài có trách nhiệm sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đánh giá nghiệm thu theo yêu cầu của hội đồng và nộp Cơ quan điều hành Quỹ.

Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp hồ sơ, văn bản, tài liệu đánh giá đối với đề tài để chuẩn bị thủ tục công nhận kết quả đánh giá đề tài sau khi chủ tịch hội đồng xác nhận về việc sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài.

2. Đối với đề tài xếp loại “Không đạt” và được hội đồng đánh giá đề nghị sửa chữa, bổ sung hoàn thiện để tổ chức đánh giá nghiệm thu lại, nếu được Quỹ xem xét, quyết định, trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày có kết luận và kiến nghị của hội đồng, tổ chức chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của hội đồng.

Việc đánh giá lại được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Quy định này.

3. Đối với đề tài xếp loại “Không đạt” và không được hội đồng kiến nghị cho đánh giá nghiệm thu lại, Cơ quan điều hành Quỹ xem xét, xử lý theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ trên cơ sở kết luận của hội đồng.

4. Trường hợp đề tài không hoàn thành theo hợp đồng, vì rủi ro bất khả kháng, Quỹ tổ chức xem xét, xử lý cụ thể.

5. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hợp đồng nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài và những người liên quan bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ.

6. Đề tài xếp loại “Xuất sắc”, chủ nhiệm đề tài được Quỹ ưu tiên xét tài trợ khi đăng ký chủ trì đề tài cho lần tiếp theo.

7. Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đề tài và đăng ký kết quả đề tài theo Nghị định 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và nộp bản xác nhận đã đăng ký kết quả đề tài cho Cơ quan điều hành Quỹ.

Chương V

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Điều 20. Công nhận kết quả đề tài

1. Tài liệu công nhận kết quả đề tài bao gồm:

a) Một (01) bộ hồ sơ đánh giá nghiệm thu kèm theo báo cáo về việc chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì đề tài đã sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đánh giá theo kết luận của hội đồng có xác nhận của chủ tịch hội đồng (Phụ lục số 24-XNHTĐT).

b) Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu.

c) Bản xác nhận đăng ký kết quả nghiên cứu của đề tài tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan điều hành Quỹ xem xét, ra quyết định công nhận kết quả đề tài (Phụ lục số 25-CNKQĐT).

Điều 21. Thanh lý hợp đồng

1. Việc thanh lý hợp đồng giữa các bên tham gia được tiến hành sau khi có đủ các văn bản: quyết định công nhận kết quả đề tài; xác nhận báo cáo quyết toán đề tài; kiểm kê, bàn giao tài sản mua sắm bằng kinh phí thực hiện đề tài (Phụ lục số 26-TLHĐ).

2. Lưu giữ hồ sơ gốc: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả đánh giá đề tài, thư ký hành chính có trách nhiệm nộp hồ sơ gốc để lưu tại bộ phận lưu trữ của Cơ quan điều hành Quỹ.

Điều 22. Xử lý vi phạm

1. Đề tài kết thúc được đánh giá ở mức “Không đạt” hoặc bị đình chỉ hợp đồng nghiên cứu thì chủ nhiệm đề tài không được đăng ký chủ trì nghiên cứu đề tài mới trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thông báo kết quả. Trường hợp đề tài không hoàn thành theo hợp đồng vì rủi ro bất khả kháng thì phải được Quỹ tổ chức xem xét, đánh giá quyết định.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hợp đồng nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài và những người liên quan bị xử lý theo quy định của pháp luật và không được chủ trì đề tài do Quỹ tài trợ thời gian năm (05) năm kể từ ngày có quyết định xử lý vi phạm.

2. Cơ quan điều hành Quỹ xem xét, xử lý về tài chính đối với các đề tài xếp loại “Không đạt” theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Chủ nhiệm đề tài không thực hiện việc đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học như quy định tại khoản 7 Điều 19 Quy định này sẽ bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ hiện hành.

4. Trường hợp phát hiện hội đồng đánh giá vi phạm các quy định của văn bản này trong quá trình đánh giá đề tài, tùy theo mức độ vi phạm, Quỹ yêu cầu hội đồng tiến hành đánh giá nghiệm thu lại theo đúng quy định hoặc thành lập hội đồng mới để bảo đảm việc đánh giá được khách quan, chính xác, đúng quy định.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23.  Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức cần kịp thời phản ánh về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia để xem xét, giải quyết./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Đình Tiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký làm cơ quan chủ trì đề tài:

2. Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài:

3. Thuộc lĩnh vực KH&CN:   a) Khoa học xã hội

b) Khoa học tự nhiên

c) Khoa học công nghệ

4. Thuộc loại đề tài :                a) Đột xuất mới phát sinh

b) Triển vọng

5. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện đề tài gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (Phụ lục số 1-ĐĐKĐT).

b) Thuyết minh đề tài (Phụ lục số 2-TMĐT).

c) Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Phụ lục số 3-LLTC).

d) Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì đề tài, các cá nhân đăng ký thực hiện chính đề tài cùng các tài liệu chứng minh các nội dung nêu trong lý lịch khoa học  (Phụ lục số 4-LLCN).

đ) Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu thực hiện đề tài.

e) Tư liệu liên quan đến đề tài (tài liệu, hình ảnh, vật chứng,…).

Mỗi văn bản trên đều có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân theo từng biểu mẫu.

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là đúng sự thật.

| # CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ # CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Họ, tên và chữ ký) |  | # ..., ngày … tháng … năm 20 .... # THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC # ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ1

# I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

| 1 | Tên đề tài: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mã số (được cấp khi hồ sơ trúng tuyển) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thời gian thực hiện: .......... tháng |  |  |  |  |  |  |
| (Từ tháng /20... đến tháng /20…) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tổng kinh phí thực hiện: ........................... triệu đồng, trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| Nguồn |  |  |  |  | Kinh phí (triệu đồng) |  |  |
| - Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học |  |  |  |  |  |  |  |
| - Từ nguồn tự có của tổ chức |  |  |  |  |  |  |  |
| - Từ nguồn khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đề tài cấp nhà nước Đề tài đột xuất phát sinh Đề tài triển vọng |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lĩnh vực khoa học |  |  |  |  |  |  |
|  | Khoa học xã hội; Khoa học tự nhiên; Khoa học công nghệ; |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chủ nhiệm đề tài |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thư ký đề tài |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên:................................................................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: ......................................... Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: ............................................................................... Chức danh khoa học: ........................................... Chức vụ: ............................................. Điện thoại: ………………………………………………………………………………….. Tổ chức: ............................... Nhà riêng: ............................... Mobile: ................................. Fax: .................................................. E-mail: ......................................................................... Tên tổ chức đang công tác: ..................................................................................................... Địa chỉ tổ chức: ...................................................................................................................... ................................................................................................................................................. Địa chỉ nhà riêng: ................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tổ chức chủ trì đề tài |  |  |  |  |  |  |
| Tên tổ chức chủ trì đề tài: ...................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. E-mail: ................................................................................................................................... Website: ................................................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................. Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ Số tài khoản: .......................................................................................................................... Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: ............................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có) |  |  |  |  |  |  |
| - Tổ chức 1 : ...................................................................................................................... Tên cơ quan chủ quản ........................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................. Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ Số tài khoản: .......................................................................................................................... Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: ...................... - Tổ chức 2 : ...................................................................................................................... Tên cơ quan chủ quản ......................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ Số tài khoản: .......................................................................................................................... Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: .............................................................................................. - ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Các cán bộ thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |
| (Ghi những người tham gia và chủ trì thực hiện những nội dung chính của đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài) |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Họ và tên, học hàm học vị | Tổ chức công tác |  | Nội dung, công việc chính tham gia | Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi2) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

# II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| 12 |  | Mục tiêu của đề tài (Trình bày rõ mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của đề tài) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  | Tình trạng đề tài Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu của người khác |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài Ngoài nước (Phân tích đánh giá những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất, những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong nước (Phân tích, đánh giá mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt là các công trình của các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện; Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 Luận giải sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu (Đối với đề tài đột xuất phát sinh: luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. Đối với đề tài có triển vọng: luận giải về khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới; hình thành cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu khoa học và công nghệ mới; tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan |  |  |  |  |  |  |
| (Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài |  |  |  |  |  |  |  |
| (Liệt kê và mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để đáp ứng được mục tiêu đặt ra của đề tài) Nội dung 1: Nội dung 2: Nội dung 3: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |
| (Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài như: Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu; hội thảo/tọa đàm khoa học : số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu, địa điểm tổ chức; khảo sát/điều tra thực tế trong nước và ngoài nước :quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung; thực hiện các thí nghiệm; nghiên cứu chuyên đề...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| (Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng phù hợp với từng nội dung nghiên cứu của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước |  |  |  |  |  |  |  |
| (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Phương án hợp tác quốc tế (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |
| (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Kế hoạch thực hiện |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) | Cá nhân, tổ chức thực hiện* | Dự kiến kinh phí |
| (1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 |  |  |  | Nội dung 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Nội dung 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |

* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 11

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

| 22 | Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm |  |  |  | Đơn vị đo |  | Mức chất lượng |  |  |  |  |  | Dự kiến số lượng/ quy mô sản phẩm tạo ra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cần đạt |  | Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trong nước |  | Thế giới |  |  |  |
| (1) |  | (2) |  |  |  | (3) |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  | (7) |  |
| - 22.2 Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Mô hình; Quy trình; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị, báo cáo phân tích); Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Tên sản phẩm |  |  |  | Yêu cầu khoa học cần đạt |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| (1) |  |  | (2) |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  | (4) |
| Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt |  |  |  |  |  |  | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) |  |  |  | Ghi chú |
| (1) |  |  | (2) | (3) |  |  |  |  |  |  | (4) |  |  |  | (5) |
| 22.3 Kết quả tham gia đào tạo sau đại học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Cấp đào tạo |  | Số lượng |  |  |  | Chuyên ngành đào tạo |  |  |  | Ghi chú |  |  |
| (1) |  |  | (2) |  | (3) |  |  |  | (4) |  |  |  | (5) |  |  |
|  |  |  | Thạc sỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tiến sỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 23 | Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu |  |
| --- | --- | --- |
| 23.1. Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường...) 23.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm...) 23.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu 23.4 Khả năng tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội...) 23.5 Mô tả phương thức chuyển giao (Đưa ra các kiến nghị và hệ thống các giải pháp thực hiện tới các cơ quan Đảng và Nhà nước; Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn-với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu- theo tỷ lệ đã thoả thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra, ...) |  |  |
| 24 |  | Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài |
| 25 | Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu |  |
| (Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan: nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế; Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu; Đối với kinh tế - xã hội và môi trường: nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường) |  |  |

V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
(Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: triệu đồng

| 26 | Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn kinh phí | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  | Trả công lao động (khoa học, phổ thông) | Nguyên, vật liệu, năng lượng | Thiết bị, máy móc | Xây dựng, sửa chữa nhỏ | Chi khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ngân sách SNKH: - Năm thứ nhất*: - Năm thứ hai*: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn tự có của cơ quan |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguồn khác (vốn huy động, ...) |  |  |  |  |  |  |

(*): chỉ dự toán khi đề tài đã được phê duyệt

|  | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |
| --- | --- |
| Chủ nhiệm đề tài (Họ, tên và chữ ký) | Tổ chức chủ trì đề tài (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |  |

| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) |  |
| --- | --- |

# DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung các khoản chi | Tổng số |  | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kinh phí | Tỷ lệ (%) | Ngân sách SNKH |  |  |  |  |  | Tự có | Khác |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ nhất* | Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ hai* | Trong đó, khoán chi theo quy định* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Trả công lao động (khoa học, phổ thông) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyên,vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị, máy móc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng, sửa chữa nhỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

Phụ lục 2.1

# GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

### Khoản 1.  Công lao động (khoa học, phổ thông)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung lao động Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh | Tổng số |  | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mục chi | Tổng | Ngân sách SNKH |  |  |  |  |  | Tự có | Khác |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ nhất* | Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ hai* | Trong đó, khoán chi theo quy định* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sản phẩm 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sản phẩm 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

### Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SNKH |  |  |  |  |  | Tự có | Khác |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ nhất* | Trong đó, khoán chi theo quy định * | Năm thứ hai* | Trong đó, khoán chi theo quy định * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Nguyên, vật liệu (Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Năng lượng, nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Than |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện | kW/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xăng, dầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiên liệu khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mua sách, tài liệu, số liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### * Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

### Khoản 3. Thiết bị, máy móc

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Mục chi | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SNKH |  |  | Tự có | Khác |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất* | Năm thứ hai* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Thiết bị, công nghệ mua mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Khấu hao thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Vận chuyển lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### * Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt

### Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SNKH |  |  | Tự có | Khác |
|  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất* | Năm thứ hai* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |

### * Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt

### Khoản 5. Chi khác

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Tổng số |  | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mục chi | Tổng | Ngân sách SNKH |  |  |  |  |  | Tự có | Khác |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ nhất* | Trong đó, khoán chi theo quy định* | Năm thứ hai* | Trong đó, khoán chi theo quy định* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chi phí kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chi phí nghiệm thu trung gian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chi phí nghiệm thu nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chi phí nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dịch tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Phụ cấp chủ nhiệm đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### * Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

| 1 | Họ và tên |  |  |  | Ngày sinh |  |  |  | Nam  Nữ  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chức danh khoa học, học vị |  |  |  |  | Năm phong học hàm |  |  |  |
|  | Chức vụ hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ngành khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chuyên ngành khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cơ quan công tác và địa chỉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tên phòng, ban, bộ môn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện thoại |  |  | Điện thoại di động |  |  |  |  |  |
|  | Fax |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| 4 | Số tài khoản |  |  | Mở tại ngân hàng |  |  |  |  |  |

2. Quá trình đào tạo:

| Bậc đào tạo | Tên cơ sở đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp |
| --- | --- | --- | --- |
| Đại học |  |  |  |
| Thạc sỹ |  |  |  |
| Tiến sỹ |  |  |  |

3. Quá trình công tác:

| Thời gian | Cơ quan công tác | Địa chỉ và Điện thoại | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |

4. Ngoại ngữ 	(nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)

| Ngoại ngữ | Đọc | Viết | Nói |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiếng Anh |  |  |  |
| Ngoại ngữ khác |  |  |  |

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi:

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện có liên quan đến đề tài trong 5 năm gần đây (tính đến thời điểm nộp hồ sơ):

| Stt | Tên đề tài/dự án | Cơ quan tài trợ kinh phí | Thời gian thực hiện | Vai trò tham gia đề tài |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

5.3. Các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài trong 5 năm gần đây tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Liệt kê các bài báo, sách chuyên khảo theo trình tự: tên tác giả, tên kết quả nghiên cứu được công bố, tên tạp chí/ nhà xuất bản, số ISSN, số phát hành, trang, năm phát hành).

5.3.1.  Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký quốc tế

- Tạp chí khoa học chuyên ngành:

- Sách chuyên khảo:

5.3.2.  Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký quốc gia

- Tạp chí khoa học chuyên ngành:

- Sách chuyên khảo:

5.4. Là tác giả sáng chế, giống cây trồng mới được cấp văn bằng bảo hộ hoặc có kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống trong 07 năm gần đây, tính từ thời điểm nộp hồ sơ.

| TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

5.5 Giải thưởng về khoa học liên quan đến đề tài (nếu có)

| TT | Hình thức và nội dung giải thưởng | Năm tặng thưởng |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |

(Tỉnh/thành phố), ngày       tháng	  năm

Xác nhận của cơ quan       			                  Người khai

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)                                               (Họ tên, chữ ký)

NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI

A. Tên đề tài do tổ chức chủ trì đăng ký thực hiện:

| 1 | Tên đề tài (tiếng Việt) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tên đề tài (tiếng Anh) |  |

B. Thông tin tổ chức chủ trì đề tài:

| 1 | Tổ chức chủ trì đề tài |  |  |  |  |  |  |  | Năm thành lập: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Địa chỉ: Số tài khoản: Mở tại kho bạc: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện thoại |  |  | Fax |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức chủ trì đề tài: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Cán bộ |  |  |  |  |  | Tổng số |  |  |
| 1 | PGS và/hoặc TS trở lên |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thạc sỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đại học |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3.1 | Kinh nghiệm và thành tích khoa học trong 05 năm gần đây liên quan đến đề tài: Đã tổ chức chủ trì các đề tài, dự án khoa học cấp nhà nước: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên đề tài, dự án cấp nhà nước |  |  |  | Thời gian thực hiện |  |  | Kết quả thực hiện |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2 | Các công trình đã công bố quốc tế có liên quan đến đề tài của các cán bộ thuộc tổ chức chủ trì đề tài thực hiện (Liệt kê các bài báo, sách chuyên khảo theo trình tự: tên tác giả, tên kết quả nghiên cứu được công bố, tên tạp chí/ nhà xuất bản, số ISSN, số phát hành, trang, năm phát hành): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Các sáng chế, giống cây trồng mới được cấp văn bằng bảo hộ hoặc có kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống trong 07 năm gần đây tính từ thời điểm nộp hồ sơ |  |  |
| TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian áp dụng |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 3.4 | Giải thưởng về khoa học liên quan đến đề tài (nếu có) |  |  |
| TT | Hình thức và nội dung giải thưởng |  | Năm tặng thưởng |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 4 | Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho đề tài Liệt kê danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu sẽ huy động để thực hiện đề tài (số đầu sách, tư liệu liên quan đến đề tài, máy tính, máy fax, máy foto, internet, phòng sinh hoạt khoa học …) |  |  |
| 5 | Khả năng huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đề tài (có văn bản chứng minh kèm theo) - Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học (triệu đồng): - Nguồn khác: |  |  |

C.  Cam kết

Cam kết mọi thông tin cung cấp trong hồ sơ đăng ký là đúng sự thật.

(Tỉnh/thành phố), ngày	     tháng       năm 20

Thủ trưởng Tổ chức chủ trì	đề tài    							                  (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Trình bày và in trên khổ giấy A4

1 Bản Thuyết minh này dùng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học nêu tại mục 6 của Thuyết minh. Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4.

2 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm  22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng

Chỉ ký tên, đóng dấu khi đề tài được phê duyệt.

Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3.

Chỉ khai mục này khi  cơ quan chủ trì là doanh nghiệp.